**Harmonogram realizacji projektu POCUŚ Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych**

**PCPR Piotrków Trybunalski**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Zadanie nr.** | **Planowane wsparcie** | **Miejsce realizacji zadania** |
| **V/VI 2019 r** | **9.Mieszkania wspomagane/wspierane** | **Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację lokalu.** | **Wolbórz** |
| **VII 2019** | **9. Mieszkania wspomagane / wspierane** | **Adaptacja lokalu na potrzeby MW. Rozstrzygnięcie przetargu na prace remontowe, przystąpienie do prac adaptacyjnych.** | **Wolbórz** |
| **V/VI 2019 r** | **11. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego** | **Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację lokalu na wypożyczalnię.** | **Piotrków Tryb.** |
| **VII 2019** | **11. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego** | **Adaptacja lokalu na potrzeby wypożyczalni. Rozstrzygnięcie przetargu na prace remontowe, przystąpienie do prac adaptacyjnych.** | **Piotrków Tryb.** |
|  |  |  |  |